## Task All
Laboratory Project Task
PEN Vannak | 73 | 18.25
OU Sophea | 28 | 7
CHOEURN Sochy | 59 | 14.75
No | Task Name |  | Hour | Duration | Start | End | Complete | Delay
1 | System Analysis | PEN Vannak | 22 | 5.5 | 2013-08-15 20:00 | 2013-08-20 06:00 | 100 | 0
2 | User Manager | CHOEURN Sochy | 10 | 2.5 | 2013-08-25 20:00 | 2013-08-28 01:00 | 100 | 0
3 | Doctor Manager | PEN Vannak | 4 | 1 | 2013-08-27 20:00 | 2013-08-28 | 0 | 0
4 | Patient Manager | PEN Vannak | 2 | 0.5 | 2013-08-28 20:00 | 2013-08-28 22:00 | 0 | 0
5 | Ill Manager | CHOEURN Sochy | 16 | 4 | 2013-08-29 20:00 | 2013-08-31 08:00 | 0 | 0
6 | Ill Test Manager | PEN Vannak | 45 | 11.25 | 2013-09-01 20:00 | 2013-09-06 21:00 | 0 | 0
7 | Doctor Commission | OU Sophea | 8 | 2 | 2013-09-05 20:00 | 2013-09-06 23:00 | 0 | 0
8 | Report Manager | CHOEURN Sochy | 33 | 8.25 | 2013-09-03 20:00 | 2013-09-10 | 0 | 0
9 | Test All Task | OU Sophea | 10 | 2.5 | 2013-09-06 20:00 | 2013-09-10 01:00 | 0 | 0
10 | For unexpected risk | OU Sophea | 10 | 2.5 | 2013-09-10 20:00 | 2013-09-12 01:00 | 0 | 0